## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01
Design | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Coding | 2023-12-01 | 17-01-2023 | 2023-12-01 | 18-01-2023
UT Plan | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023
UT | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023
IT Plan | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023
IT | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 17-01-2023
Sprint Demo | 18-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023